## Plan_Act_FiltroPuerto
Asignada | REPORTE ACTIVIDAD SEMANAL
Área: Filtro-Puerto |  |  | Elaborado:Camila Valdés |  |  | N° de contrato:9100008369
Fecha:11-08-2021 al 17-08-2021 |  |  | Aprobado por:Gabriel Olmos |  |  | Revisión: A
Task | Date | Duración proyectada | Cant. personas | Duración real | Día 16 | Tipo | Departamento | Realizada SI/NO | Observaciones | Comentarios
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Hardware del Sistema Sin Errores | 2021-08-11 | 60 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-11 | 20 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Reunión Licancabur "Revisión programa turno entrante" | 2021-08-11 | 60 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión Audit de Forzados | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
|  | 260 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión Actualizaciones Sistemas Aplicativos Administrados | 2021-08-12 | 30 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-12 | 20 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-12 | 10 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-12 | 10 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Total |  | 160 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-13 | 20 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Reunión Seguridad Licancabur (Andrea Alfaro) | 2021-08-13 | 40 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Total |  | 170 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión y Mejoras Workplace Mantencion | 2021-08-13 | 30 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-13 | 20 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Total |  | 160 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-14 | 20 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-14 | 10 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-14 | 10 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS1 | 2021-08-14 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-01 | 2021-08-14 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS2 | 2021-08-14 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-02 | 2021-08-14 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Total |  | 130 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Confección Informe: novedades importantes semana y fin de semana; revisión cuentas de usuario y listado de forzados | 2021-08-15 | 30 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Realizar Import/Export y Guardar en Carpeta de Respaldo | 2021-08-15 | 60 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-15 | 20 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Reunión Actividades pendientes | 2021-08-15 | 60 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión Estado de Generación de FullBackup | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-15 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-15 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Total |  | 295 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Mantención del Servidor AO (Det. Servicios Event Hook y MSMQ, Eliminar archivos, Levantar servicios detenidos) | 2021-08-16 | 20 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-16 | 20 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisar licencias 800xA | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión de Estados Nodos Profibus | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Total |  | 160 |  | 0
Filtro-Puerto |  |  | Filtro-Puerto

## Plan_Act_ECT
Asignada | REPORTE ACTIVIDAD SEMANAL
Área: ECT |  |  | Elaborado:Camila Valdés |  |  | N° de contrato:9100008369
Fecha:11-08-2021 al 17-08-2021 |  |  | Aprobado por:Gabriel Olmos |  |  | Revisión: A
Task | Date | Duración proyectada | Cant. personas | Duración real | Día 11 | Tipo | Departamento | Realizada SI/NO | Observaciones | Comentarios
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-11 | 20 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Hardware del Sistema Sin Errores | 2021-08-11 | 60 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-11 | 15 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión Audit de Forzados | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-11 | 10 | 1 |  | Mié | PM02 |  | No
Total 11 |  | 195 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-12 | 20 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-12 | 10 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-12 | 10 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión Actualizaciones Sistemas Aplicativos Administrados | 2021-08-12 | 30 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-12 | 15 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-12 | 10 | 1 |  | Jue | PM02 |  | No
Total |  | 155 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-13 | 20 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-13 | 15 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-13 | 10 | 1 |  | Vie | PM02 |  | No
Total |  | 125 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-14 | 20 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-14 | 10 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-14 | 10 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión y Mejoras Workplace Mantencion | 2021-08-14 | 30 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-14 | 15 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-14 | 10 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Total |  | 155 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-15 | 20 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-15 | 10 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-15 | 10 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-15 | 10 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CSFF1B | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-02 | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-01 | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-03 | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS1P | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM01 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CSFF1P | 2021-08-15 | 5 | 10 |  | Dom | PM02 |  | No
Revisión Estado Actualización Definición Antivirus | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS2B | 2021-08-15 | 5 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Total |  | 125 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-16 | 20 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Confección informe: Novedades Importantes semana y fin de semana, listado forzados y Paretos Alarmas | 2021-08-16 | 30 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Realizar Import/Export y Guardar en Carpeta de Respaldo | 2021-08-16 | 60 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión Estado de Generación de FullBackup | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-16 | 15 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-16 | 10 | 1 |  | Lun | PM02 |  | No
Total |  | 225 |  | 0
ECT |  |  | ECT
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-08-17 | 20 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-17 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-08-17 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-08-17 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-08-17 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-08-17 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-08-17 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisar licencias 800xA | 2021-08-17 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-17 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-08-17 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Total |  | 135 |  | 0
ECT |  |  | ECT

## Plan_Act_LosColorados
Asignada | REPORTE ACTIVIDAD SEMANAL
Área: Los Colorados |  |  | Elaborado:Camila Valdés |  |  | N° de contrato:9100008369
Fecha:11-08-2021 al 17-08-2021 |  |  | Aprobado por:Gabriel Olmos |  |  | Revisión: A
Task | Date | Duración proyectada | Cant. personas | Duración real | Día 0 | Tipo | Departamento | Realizada SI/NO | Observaciones | Comentarios
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-08-15 | 15 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Verificar diferencias de los controladores | 2021-08-15 | 60 | 1 |  | Dom | PM02 |  | No
Total |  | 75 |  | 0
Los Colorados |  |  | Los Colorados